СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО:

на педагогическом совете                                                                                                                                                                     Заведующая д/с № 127

протокол  № 2                                                                                                                                                                                 ___________ И.Н. Колесова

от    «   25   »   12         2013   г                                                                                                                                                                 «        »            201    г.

План – график по внедрению в образовательную деятельность  федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования в детском саду № 127

| Мероприятия | Срок | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Создание нормативно- правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 1. Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования | декабрь | заведующая | Издан приказ и создана рабочая группа |
| 2. Разработка и утверждение положения о рабочей группе по введению ФГОС в деятельность детского сада | декабрь | заведующая ст. воспитатель | разработано и утверждено положение о рабочей группе |
| 3. Издан приказ об утверждении плана – графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательной организации ФГОС дошкольного образования | декабрь | заведующая | издан приказ об утверждении плана-графика |
| 4. Опрос педагогических работников «Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО» (анкетирование) | сентябрь – декабрь 2014 г. | заведующая | информация о готовности ДОУ к введению ФГОС ДО |
| 5. Мониторинг образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС | январь – декабрь 2015 г. | заведующая | проведен анализ образовательных потребностей родителей |
| 6. Внесение изменений, дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | февраль – август 2014 г. | заведующая ст. воспитатель | разработаны и внесены изменения в локальные акты |
| 7. Введение ФГОС ДО. Знакомство с приказом № 1155 МОиН РФ | январь | ст. воспитатель | педагоги д/с ознакомлены с приказом |
| 8. Знакомство с письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 г. № 08-10 | январь | заведующая ст.воспитатель | ознакомлены с содержанием письма |
| 9. Знакомство с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 февраля 2014 г № 01-52-22/05-382 | февраль | заведующая ст.воспитатель | педагоги ознакомлены с содержанием письма |
| 10. Инструктивно-методическое совещание: Знакомство с письмом от 28 февраля 2014 года № 08-249 Департамента общего образования Минобрнауки РФ (комментарии к ФГОС дошкольного образования) | март 2014 г. | ст. воспитатель | педагоги ознакомлены с письмом департамента МОиН РФ |
| 11. Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС: психолого-педагогических, материально-технических, финансовых, условий развивающей предметно-пространственной среды | сентябрь 2014г. в течение 2015 г. | заведующая ст.воспитатель | проведена оценка условий реализации ООП требованиям ФГОС |
| 12. Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды | декабрь 2014г. - март 2015г. | заведующая | соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС |
| 13. Знакомство с федеральным реестром примерных образовательных программ прошедших экспертизу, выбор примерной образовательной программы, и использование её при разработке ООП ДО | в течение 2014-2016 г. по мере публикации реестра | заведующая ст.воспитатель | разработка ООП ДО |
| 14. Создание банка (пополнение и систематизация) нормативно-правового обеспечения деятельности детского сада, методических рекомендаций и практического материала педагогов – практиков по ФГОС с использованием ИКТ. Приведение сайтов ДОО в соответствие с требованиями в области образования | в течение 2014 – 2016 г. по мере публикации | заведующая ст.воспитатель | создание банка программ, методической литературы, практического материала |
| II.Создание организационного обеспечения реализации ФГОС |
| 1. Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС | декабрь 2013 г. | заведующая | создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ ДОУ |
| 2. Направление педагогических работников на КПК | по плану ГЦРО | ст.воспитатель | сформирована группа педагогв ДОУ для прохождение КПК |
| 3. Участие в семинарах – совещаниях по вопросам введения ФГОС | ежегодно по плану ИРО | заведующая ст.воспитатель | проведены семинары-совещания |
| 4. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введение ФГОС для педагогических работников | в течение 2014-2015г. | заведующая ст.воспитатель | создана система методработы, обеспечивающей введение ФГОС |
| III.Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС |
| 1. Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС | февраль 2014г. - сентябрь 2016 г. | заведующая ст.воспитатель | выявлены потребности, определен запрос на обучение, проведен анализ затруднений педагогов по внедрению ФГОС |
| 2.Формирование плана – графика повышения квалификации педагогических работников | январь 2015 – январь 2016 г. | заведующая ст.воспитатель | проведены обучающие семинары и проводится работа по корректировке ООП ДОУ |
| 3. Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям | в течение года по плану-графику аттестации | заведующая ст.воспитатель | составлен план-график аттестации |
| IY. Создание финансово – экономического обеспечения реализации ФГОС |
| 1. Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана хозяйственной деятельности ежеквартально) | ежегодно январь- февраль | заведующая | корректировка плана |
| 2.Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | январь- март 2014 г. далее корректировка ежеквартально | заведующая | подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |
| 3.Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | 1 раз в квартал, далее ежегодно | заведующая | использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов |
| 4.Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | в течение 2014- 2016 г. | заведующая | отчеты по исполнении. Муниципальных заданий |
| Y.Создание информационного обеспечения реализации ФГОС |
| 1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайт ДОУ | сентябрь – декабрь 2014, далее 1 раз в квартал | заведующая ст.воспитатель ответственный за обновление сайта | своевременное предоставление информации |
| 2.Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам ФГОС | в течение 2014-2016г. | заведующая ст.воспитатель | проведены информационно-методические совещания |
| 3. Проведение и выставление публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС | август 2014г., далее 1 раз в год в течение 2015-2016 г. | заведующая ст.воспитатель | размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ |
| 4.Публикации о молодых специалистах, работающих в ДОУ, через сайт ДОУ, организация «Школы молодого воспитателя» | декабрь 2014, далее 1 раз в мес в течение 2015-2016 г. | заведующая ст.воспитатель руководитель «ШМВ» | привлечение молодых специалистов в ДОУ |
| YI. Создание материально – технического обеспечения реализации ФГОС |
| Приобретение оборудования для развивающей среды в ДОУ | декабрь 2014, далее в течение 2015-2016г. | заведующая | создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС |