**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Музыкально-театрализованная деятельность в ДОУ»**

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023учебного года**

**Учреждение:МДОУ «Детский сад №127»**

Руководитель проекта: Буренина Анна Иосифовна- кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры психологии и педагогики детства Ленинградского областного института развития образования, главный редактор журнала «Музыкальная палитра», президент Фонда «Петербургский центр творческой педагогики «Аничков мост»,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| Сентябрь | Разработать план работы инновационной площадки на 2022-2023 | Заседание рабочей группы | Разработка плана работы инновационной площадки. | Разработан план работы инновационной площадки. |  |
| Ознакомить педагогов с планом работы инновационной площадки, внесение корректировок. | Постоянно действующий семинар в ДОУ. | Ознакомление педагогов с планом работы инновационной площадки, внесение корректировок. | Педагоги ДОУ ознакомлены с планом работы инновационной площадки, корректировки и предложения внесены. |  |
| Анализ РППС центров музыкально-театрализованной деятельности в группах и музыкальном зале. | Анкетирование педагогов по наполняемости центров музыкально-театрализованной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и возрастом детей в группах и музыкальном зале | Проведен анализ РППС центров музыкально-театрализованной деятельности в группах и музыкальном зале | Проанализирована РППС центров музыкально-театрализованной деятельности в группах и музыкальном зале. Определены задачи обновления и пополнения играми, игрушками, пособиями и т.д. |  |
| Октябрь | Разработать и апробировать педагогическую диагностику уровней развития детей. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие», направление: музыкально – театрализованная деятельность. | Заседание рабочей группы. |  | Разработана и апробирована педагогическая диагностика уровней развития детей Пополнена РППС в группах атрибутами на развитие чувства ритма и картотеками игр. Проведена модернизация классификации театрализованных игр с учетом современных технологий. |  |
| Организовать работу кружка дополнительного образования «Сказочный сундучок» | Подготовка нормативно-правовой базы, разработка программы и документации деятельности кружка. | Организована деятельность кружка дополнительного образования «Сказочный сундучок» | Кружок дополнительного образования «Сказочный сундучок» функционирует |  |
| Ноябрь | Подоборать художественные и музыкальные произведения по возрастам для детей, которые будут использованы в постановках спектаклей, игр, занятий, праздников, и самостоятельной театрализованной деятельности. | Заседание рабочей группы. | Создание библио- и фонотеки по возрастам для детей, которые будут использованы в постановках спектаклей, игр, занятий, праздников, и самостоятельной театрализованной деятельности. | Библио-и фонотека по возрастам для детей, которые будут использованы в постановках спектаклей, игр, занятий, праздников, и самостоятельной театрализованной деятельности. создана |  |
|  | Создать презентацию по игре ЖИПТО для педагогов и родителей |  | Создание презентации по игре ЖИПТО для педагогов и родителей | Презентация по правилам игры Жипто для педагогов и родителей создана |  |
| Декабрь | Подготовить и провести  1. Интерактивной консультации для родителей «ЖИПТО: значение и правила игры. Изготовление полей в разных программах»  2. Конкурса полей ЖИПТО. |  | Подготовка и проведение  1. Интерактивной консультации для родителей «ЖИПТО: значение и правила игры. Изготовление полей в разных программах»  2. Конкурса полей ЖИПТО. | 1. Интерактивная консультация для родителей «ЖИПТО: значение и правила игры. Изготовление полей в разных программах» проведена | В связи с эпидемиологической ситуацией (вспышка ОРВИ и гриппа) конкурс полей игры ЖИПТО перенесен |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): старший воспитатель Балябина Наталия Павловна.